## Sheet1
|  |  | 天数 | 时间点
准备工作 | 第三方库选择 |  | 1
| 框架搭建 |  |  | 2016-05-18
用户模块 | 用户注册 |  | 2
用户登录
| 第三方登录 |  |  | 2016-05-19
找回密码
完善个人资料
设备绑定
设备解绑
修改密码
修改个人资料
| 退出当前账户 |  |  | 2016-05-20
课程模块 | 首页课程列表 | 课程轮播 | 2
|  | 名师推荐 |  | 2016-05-21
英语天地
|  | 数学乐园 |  | 2016-05-22
| 课程详情 | 课程列表 | 4 | 2016-05-23
|  | 课程介绍 |  | 2016-05-24
|  | 课程评价 |  | 2016-05-25
|  | 视频播放 |  | 2016-05-26
| 课程报名 | 报名 | 4 | 2016-05-27
|  | 购买支付 |  | 2016-05-28
|  | 评价课程 |  | 2016-05-30
推送消息 | 开课通知 |  | 2
热点问题
| 课后作业通知 |  |  | 2016-05-31
系统消息
推送消息详情
| 推送消息删除 |  |  | 2016-06-01
系统模块 | 我的订单 |  | 2 | 2016-06-03
| 我的作业 |  | 2 | 2016-06-05
| 意见反馈 |  | 1
关于我们
| 系统设置 | 声音提醒
振动提醒
勿扰模式
检查更新
| 清除缓存 |  |  | 2016-06-06