## android
天数
准备工作 | 第三方库选择 |  | 1
框架搭建
用户模块 | 用户注册 |  | 4
用户登录
第三方登录
找回密码
完善个人资料
设备绑定
设备解绑
修改密码
修改个人资料
退出当前账户
课程模块 | 首页课程列表 | 课程轮播 | 2
名师推荐
英语天地
数学乐园
| 课程详情 | 课程列表 | 4
课程介绍
课程评价
视频播放
| 课程报名 | 报名 | 4
购买支付
评价课程
推送消息 | 开课通知 |  | 4
热点问题
课后作业通知
系统消息
推送消息详情
推送消息删除
系统模块 | 我的订单 |  | 2
| 我的课程 |  | 2
| 意见反馈 |  | 1
关于我们
| 系统设置 | 声音提醒 | 2
振动提醒
勿扰模式
检查更新
清除缓存
作业模块 | 作业列表 |  | 2
| 作业详情 |  | 2
| 作业客观题答案保存，判分 |  | 2
| 作业主观题答案拍照图片 |  | 2
| 作业提交 |  | 1
| 我的作业 |  | 1
IM | 单聊（一对一） | 文字聊天 | 3
语音聊天
发送图片
| 群聊 | 文字聊天 | 3
语音聊天
发送图片
| 通讯录 | 我的好友 | 3
删除好友
我的群组
| 好友添加 | 通过搜索添加 | 3
通过手机联系人添加
通过名片（二维码）添加
| 新的好友 | 同意好友添加请求 | 1
拒绝好友添加请求
| 邀请好友 | 分享微信邀请好友注册 | 2
分享QQ邀请好友注册
分享微博邀请好友注册

## pc
天数
用户模块 | 用户注册 |  | 3
用户登录
第三方登录
找回密码
完善个人资料
设备绑定
设备解绑
修改密码
修改个人资料
退出当前账户
课程模块 | 首页课程列表 | 课程轮播 | 2
名师推荐
英语天地
数学乐园
| 课程详情 | 课程列表 | 4
课程介绍
课程评价
视频播放
| 课程报名 | 报名 | 4
购买支付
评价课程
消息 | 开课通知 |  | 2
热点问题
课后作业通知
系统消息
消息详情
消息删除
系统模块 | 我的订单 |  | 2
| 我的课程 |  | 2
| 意见反馈 |  | 1
| 关于我们 |  | 1
作业模块 | 作业列表 |  | 2
| 作业详情 |  | 2
| 作业客观题答案保存，判分 |  | 2
| 作业主观题答案拍照图片 |  | 2
| 作业提交 |  | 1
| 我的作业 |  | 1
IM | 单聊（一对一） | 文字聊天 | 3
语音聊天
发送图片
| 群聊 | 文字聊天 | 3
语音聊天
发送图片
| 通讯录 | 我的好友 | 3
删除好友
我的群组
| 好友添加 | 通过搜索添加 | 3
| 新的好友 | 同意好友添加请求
拒绝好友添加请求
| 邀请好友 | 分享微信邀请好友注册 | 2
分享QQ邀请好友注册
分享微博邀请好友注册